## Slide 1: ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ КАЗНМУ ИМ. С.Д.АСФЕНДИЯРОВА НА 2011-2014 ГОДЫ. ДОСТИГНУТЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА 2011-2012 УЧЕБНЫЙ ГОД Докладчик – директор департамента стратегии управления и развития А.А. Табаева
050012, Казахстан , Алматы,
Ул. Толе би, 94, каб. 229
Тел: +7(727) 292-09-65,
292-69-69 вн: 110
e-mail: strdep@kaznmu.kz

## Slide 2: Достигнутые показатели за 2011-2012 уч. год Программы инновационного развития КазНМУ им. С.Д.Асфендиярова на 2011-2014 годы
ИТОГИ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УНИВЕРСИТЕТА 2011-2012 УЧЕБНОМ ГОДУ
Chart: 
| Инновации в образовании | Инновации в управлении | Инновации в науке | Инновации в клинике | Инновации в кадровой политике | Итого:
Запланировано | 15 | 3 | 9 | 7 | 2 | 36
Достигнуто | 10.5 | 2 | 5.5 | 2.5 | 0.7 | 21.2
Не достигнуто | 4.5 | 1 | 3.5 | 4.5 | 1.3 | 14.8

## Slide 3
ИТОГИ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УНИВЕРСИТЕТА В 2011-2012 УЧЕБНОМ ГОДУ
Итоги инновационной деятельности Университета в 2011-2012 у.г.
Chart: Инновации в образовании
| Выполнение | Не выполнение
 | 0.7 | 0.3
Chart: Инновации в управлении
| Выполнение | Не выполнение
 | 0.667 | 0.333
Chart: Инновации в науке
| Выполнение | Не выполнение
 | 0.611 | 0.389
Chart: Инновации в клинике
| Выполнение | Не выполнение
 | 0.357 | 0.643
Chart: Инновации в кадровой политике
| Выполнение | Не выполнение
 | 0.35 | 0.65

## Slide 4
ИТОГИ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УНИВЕРСИТЕТА В 2011-2012 УЧЕБНОМ ГОДУ
Chart: ИННОВАЦИИ В ОБРАЗОВАНИИ
| Достигнуто | Не достигнуто
Продажи | 0.7 | 0.3
4.Внедрение системы независимой оценки компетенций выпускников
3.Внедрение блочно-модульного подхода к построению программ дополнительного профессионального образования
2.Внедрение
технологий электронного обучения (видеолекции, вебинары)
1.Реализация междисциплинарных инновационных программ (отср. на 2012-2013 у.г.)
Создание Центра Болонского процесса
Проведение структурных преобразований (модули, служба трудоустройства)
Модернизация образовательных программ на основе внедрения компетентностно-ориентированного подхода
9.Приглашение профессоров из ведущих зарубежных вузов Выполнен на_ 141,5 % (150 чел при плане 106)
9.Прохождения профильных дисциплин резидентами, магистрантами, докторантами в лучших зарубежных вузах Выполнен на 110 % (33, план 30)
6.Обучение ППС инновационным технологиям обучения с привлечением ведущих международных специалистов (6)
Трансфер инновационных технологий медицинского образования через Центр практических навыков (в МКТУ)
7.Обеспечение доступа обучающихся и ППС к базам Республиканской межвузовской и всемирной электронной библиотеки. Выполнен на 200 % (5 баз)
5.Привлечение работодателей к разработке и оценке образовательных программ Выполнен на 12,5 %
8.Разработка совместных образовательных программ с ведущими зарубежными вузами Выполнен на 600 % (6, план 1)
Стимулирование самосовершенствования ППС посредством проведения конкурса «Лучший преподаватель КазНМУ»
Рекомендации:
1-4. Предлагается ответственным составить и отслеживать план-график внедрения инноваций.
5. Включить работодателей и представителей профессиональных ассоциаций в состав КОП. Создать Попечительские Советы на каждом факультете.
6. Обеспечить своевременный и полноценный учет актов внедрения инновационных технологий обучения на кафедрах.
7. Подключиться к Национальной государственной электронной библиотеке, чтобы обеспечить доступ обучающихся к ресурсам на гос. языке и популяризировать издания нашего ППС как внутри страны, так и за рубежом (цитируемость).
8. Перейти к разработке программ с ведущими вузами.
9. Соблюдать качественные составляющие инноваций (визит профессоров на 3 месяца, академический обмен обучающимися на 1 семестр с топовыми университетами).

## Slide 5
ИТОГИ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УНИВЕРСИТЕТА В 2011-2012 УЧЕБНОМ ГОДУ
Chart: 
| Достигнуто | Не достигнуто
Продажи | 0.611 | 0.389
3.Формирование и вступление в Консорциумы вузов, профильных научных организаций и предприятий
2.Организация Лаборатории оценки лекарственных средств
1.Коммерциализация научных исследований и разработок
Поощрение научной деятельности сотрудников через систему внутривузовских грантов Выполнен на 180 % (18 , план - 10)
Стимулирование научной деятельности сотрудников посредством материального вознаграждения за публикации в престижных международных изданиях – всего на сумму 881 204 тг
Вовлечение обучающихся в научно-практические проекты с целью реализации принципа «Обучение через исследование» Выполнен на 146,6 % (44 к 30)
5.Обучение научно-педагогических кадров менеджменту и стандартам научных исследований с привлечением зарубежных специалистов. Выполнен на 50% (6, план 12 )
Разработка научно-практических проектов, направленных на производство инновационных продуктов. Выполнен на 71,4% (10, план 14)
4.Структурные преобразования научных подразделений с выделением инновационных структур. Выполнен на 25 %. (не запущен инновационный проект на фарм. Ф-те)
Рекомендации:
  Открыть офис коммерциализации. Увеличить кол-во проектов, направленных на производство инновационных продуктов
  Снять задачу в связи с занятостью рынка.
  Поставить работу по вступлению в консорциумы
  Составить бизнес-план на фарм. ф-те, наладить менеджмент проекта.
  Активизировать работу с зарубежными специалистами по обучению стандартам научных исследований
ИННОВАЦИИ В НАУКЕ

## Slide 6
ИТОГИ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УНИВЕРСИТЕТА В 2011-2012 УЧЕБНОМ ГОДУ
Chart: 
| Достигнуто | Не достигнуто
Продажи | 0.357 | 0.643
2.Внедрение телемедицины
5.Объединение ОКЦ, клиники внутренних болезней, РУНКЦ «Стоматология и ЧЛХ» в единый клинико-диагностический кластер
1.Разработка и внедрение программ по подготовке и переподготовке психологов медицинских учреждений
Внедрение в систему оплаты за медицинские услуги скидок
7. Внедрение в практику медицинского обслуживания комплексных целевых лечебно-оздоровительных программ (Здоровье ППС КазНМУ)
6. Внедрение в практику инновационных методов диагностики, лечения и профилактики заболеваний Выполнен на 33,3 % (10 из 30)
Рекомендации:
1-5. Составить план-график и отслеживать сроки внедрения.
6. Работу с визитинг-профессорами ориентировать на результат – внедрение инноваций
7. Разработать комплексные целевые лечебно-оздоровительные программы для населения города.
3.Внедрение электронного медицинского документооборота
4.Внедрение электронного медицинского документооборота
ИННОВАЦИИ В КЛИНИКЕ

## Slide 7
ИТОГИ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УНИВЕРСИТЕТА В 2011-2012 УЧЕБНОМ ГОДУ
ИННОВАЦИИ В УПРАВЛЕНИИ
Chart: 
| Достигнуто | Не достигнуто
Продажи | 0.667 | 0.33
Создание эндаумент-фонда
Создание наблюдательного совета
Внедрение электронного документооборота (10 % подразделений)
Рекомендации:
Учредить эндаумент-фонд
Провести анализ причин не использования АИС. Оптимизировать АИС в сторону большей доступности, исключения дублирования бумажного документооборота, уменьшения временных затрат скорость документооборота, ввести систему электронной подписи руководителей.

## Slide 8
ИТОГИ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УНИВЕРСИТЕТА В 2011-2012 УЧЕБНОМ ГОДУ
ИННОВАЦИИ В КАДРОВОЙ ПОЛИТИКЕ
Рекомендации:
1. Учитывать запланированные в программе показатели при составлении ежегодного плана обучения ППС.
2. Наладить совместную работу с учебными департаментами по составлению и отслеживанию конкретного плана подготовки и переподготовки ППС в лучших зарубежных вузах с указанием ФИО, места, сроков и программ обучения.
Chart: 
| Достигнуто | Не достигнуто
Продажи | 0.35 | 0.65
Стажировка, повышение квалификации, переподготовка ППС в лучших зарубежных вузах Выполнено на 10 % (10 ППС при плане 102)
Обучение ППС и стажеров-преподавателей по корпоративным специальным программам: менеджменту в образовании и науке, управлению качеством, лидерству и
пр. Выполнен на 50 % (10% (122 чел) ППС при плане 20 %)

## Slide 9
ИТОГИ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УНИВЕРСИТЕТА В 2011-2012 УЧЕБНОМ ГОДУ
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
Учитывая определяющее значение инноваций (инновационные подходы, технологии, методы, продукты, услуги) в конкурентоспособности университета на рынке отечественного и международного образовательного пространства предлагается:
Руководителям всех уровней проанализировать достигнутые в 2011-2012 у.г. показатели по реализации программы инновационного развития КазНМУ им. С.Д.Асфендиярова на 2011-2014 годы. Внести соответствующие коррективы в план реализации на 2012-2013 у.г.
Ответственным лицам за внедрение инноваций в курируемых сферах деятельности университета поставить на должный уровень менеджмент инновационной деятельности.